CCPA’s Response to “Ulasan” Jawatankuasa berkenaan Permohonan untuk Menghias Kejiranan Farlim oleh PETACE

| Bil | Lokasi | Ulasan | CCPA’s Response |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tangga laluan pejalan kaki di Medan Angsana 1 (berdekatan dengan Padang Pasar Malam Farlim) | Jawatankuasa meminta kelulusan bagi lokasi ini perlu diperolehi daripada pihak JKR | On hold while waiting for approval by JKR (PETACE to get approval?) |
| 2 | Taman permainan kanak-kanak di Medan Angsana 1 (berdekatan dengan Padang Pasar Malam Farlim) | Wakil Jabatan Landskap memaklumkan tiada bantahan dengan cadangan lokasi tersebut. Walau bagaimanapun, pihak PETACE perlu memastikan lukisan tersebut sentiasa diselenggara. Jawatankuasa bersetuju dengan ulasan Jabatan Landskap | Required PGT/ PETACE’s confirmation to proceed with painting work at site *Maintenance after project??? **During the meeting, concern was raised if artwork could last long - CCPA proposed to paint a layer of cement before painting and finish with a layer of coating to protect |
| 3 | Penutup longkang di Jalan Angsana berdekatan kedai Pusat Kecantikan Wei Wei | Jawatankuasa meminta kelulusan bagi lokasi in perlu diperolehi daripada JKR | On hold while waiting for approval by JKR (PETACE to get approval?) |
| 4 | Laluan pejalan kaki dari simpang Medan Angsana ke Jln Angsana (berdekatan dengan Kafe Sheng Tuen) | Jawatankuasa meminta kelulusan bagi lokasi ini perlu diperolehi daripada JKR | On hold while waiting for approval by JKR (PETACE to get approval?) |
| 5 | Kotak suis di dalam Kompleks Makanan Medan Angsana | Jawatankuasa tidak bersetuju dengan lokasi ini | To identify new location or exclude this item (requires PGT’s advice) |
| 6 | Dinding kuning di dalam Kompleks Makanan Medan Angsana | Jawatankuasa bersetuju dengan cadangan ini dan pihak PETACE perlu memastikan lukisan tersebut sentiasa diselenggara | Required PGT/ PETACE’s confirmation to proceed with painting work at site *Maintenance after project??? |
| 7 | Feeder pillar di Kawasan berdekatan taman permainan kanak-kanak di Medan Angsana 1 | Jawatankuasa tidak bersetuju dengan lokasi ini | To identify new location or exclude this item (requires PGT’s advice) |
| 8 | Pondok telefon di Kawasan Medan Angsana 1 | Jawatankuasa tidak bersetuju dengan lokasi ini dan meminta pondok-pondok telefon tidak digunakan dikeluarkan | To identify new location or exclude this item (requires PGT’s advice) |

**REMARKS

During meeting, Jawatankuasa has only questioned Mr Tan on item 2 & item 5.